## Gantt Chart Template
ACTIVITAT | Data de inici | Data de finalització | Durada (dies) | Estat | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 2024-10-25 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 2024-11-24 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 2024-12-14 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | 2024-12-29 | 2025-01-03 | 2025-01-05 | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07
TFG – Plataforma GNU/Linux Migració d'una Arquitectura Monolítica a Microserveis | 2024-09-25 | 2025-01-05 | 102 | Obert
PAC1: Pla de Treball | 2024-10-10 | 2024-10-31 | 21 | Tancat
Definició del pla de treball | 2024-10-10 | 2024-10-13 | 3 | Tancat
Elaboració del cronograma | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2 | Tancat
Revisió i enviament de la PAC1 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 14 | Tancat
PAC2: Disseny i Implementació | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 21 | Tancat
Disseny de l'arquitectura | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 5 | Tancat
Assegurar especificacions documentades | 2024-11-07 | 2024-11-10 | 3 | Tancat
Tria de les eines necessàries | 2024-11-10 | 2024-11-14 | 4 | Tancat
Estratègia de la seguretat i escalibilitat | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 1 | Tancat
Estratègia de monitorització i registre | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 1 | Tancat
Estratègia integració i desplegament continus | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 1 | Tancat
Implementació inicial dels microserveis | 2024-11-17 | 2024-11-20 | 3 | Tancat
Revisió de biaixos en la implementació inicial | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 1 | Tancat
Possibles mesures pal·liatives a aplicar | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 1 | Tancat
Revisió i enviament de la PAC2 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 1 | Tancat
PAC3: Resultats i Anàlisi | 2024-11-23 | 2024-12-14 | 21 | Obert
Execució de proves finals | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 7 | Obert
Anàlisi dels resultats | 2024-12-01 | 2024-12-07 | 6 | Obert
Elaboració del document d’anàlisi | 2024-12-08 | 2024-12-14 | 6 | Obert
PAC4: Lliurament Final de la Memòria | 2024-12-15 | 2025-01-05 | 21 | Obert
- Redacció de la memòria final | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 7 | Obert
- Revisió i correccions | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 7 | Obert
- Enviament i presentació final | 2024-12-31 | 2025-01-05 | 5 | Obert

## Assignees and Status
Status
Obert
En progrés
Tancat
Terminat